# PCI 术后用药管理 AI 系统 —— 团队冲刺策划书（10.22–10.26）

## 0. 一句话目标与验收标准（Definition of Done）

目标： 下周一（10-26）18:00 前，跑通一个可现场演示的 RAG 最小闭环。

验收标准（全部满足才算完成）：

1. 前端页面能录入一名 PCI 术后患者的复查信息（年龄、PCI 术后时长、场景 ACS/CCS、当前用药、化验值、合并症）。

2. 后端能基于录入信息，从本地指南知识库检索到相关条目，调用 LLM 输出「用药建议」。

3. 每条建议都能溯源到具体指南条目（指南名 + 年份 + 章节 + 推荐类别/证据等级）。

4. 红线库生效：例如「术后 <12 个月擅自停用抗血小板」会被拦截/警示。

5. 至少「抗血小板 + 调脂」两个知识域跑通完整链路（这是最低线，其余域下周一后继续补）。

说明：如果你们说的「下周一前完成」指的是交报名材料或初赛提交，这一版方案也能复用——MVP 跑通后截图/录屏正好就是报名/初赛的核心素材。若有别的截止节点请告诉我，我按它重排。

## 1. 团队分工（3 人）

| 角色 | 核心职责 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 医学成员（你） | 指南内容与医学正确性、知识标注、抽取审核、测试用例、演示解说 | 指南 PDF 全集、黄金标准标注、20+ 测试用例、演示稿 |
| 计算机 A（后端+知识库） | PDF 转文本→切块→向量化→入库；RAG 接口；LLM API 接入 | 知识库 v1、/api/analyze 接口、LLM 调用 |
| 计算机 B（前端+联调） | 三页面前端、接口对接、交互与异常处理 | 可用的前端页面、联调通过 |

分工原则： 医学把控「对不对」，A 把控「数据与模型链路」，B 把控「界面与体验」。三人各有一条不互相阻塞的主线。

## 2. 已有基础（不要从零开始，直接交接）

• ✅ 前端骨架 frontend/（Vue3 + Vite + Element Plus）——交 B。

• ✅ 后端骨架 backend/（FastAPI main.py）——交 A。

• ✅ 指南推荐目录 + 知识抽取 Schema + if-then 规则清单 v1 ——交全员。

• ✅ 学校服务器 8×L40S（每卡 48G 显存，CUDA 12.2）——A 用于批量向量化。

• ✅ Git 与 GitHub 账号（待完成首次仓库创建与 push）。

## 3. 关键：接口协议第一天就定（A、B 解耦的关键）

A 写后端、B 写前端，只要先约好接口格式，两人就能并行、互不等待。D0 当天必须把下面这个协议定死。

### 3.1 请求（B 前端 → A 后端）

POST /api/analyze
Content-Type: application/json

// json
{
  "patient": {
    "age": 65,
    "gender": "M",
    "scenario": "ACS",
    "post_pci_months": 8,
    "current_meds": ["阿司匹林", "氯吡格雷", "阿托伐他汀"],
    "labs": { "ldl_c": 2.6, "plt": 180, "egfr": 75, "alt": 30 },
    "symptoms": ["偶发活动后胸闷"],
    "comorbidities": ["高血压"],
    "bleeding_risk_flags": []
  }
}

### 3.2 响应（A 后端 → B 前端）

// json
{
  "advice": [
    {
      "domain": "抗血小板治疗",
      "recommendation": "建议继续双联抗血小板至术后 12 个月。",
      "evidence": [
        {
          "guideline": "经皮冠状动脉介入治疗指南(2025)",
          "chapter": "抗血小板治疗",
          "class": "I",
          "level": "A",
          "citation": "中华心血管病杂志,2025,53(7):717-745"
        }
      ],
      "risk_level": "normal"
    }
  ],
  "redline_alerts": [],
  "disclaimer": "本结果仅供基层医生参考，最终用药以专科医师判断为准。"
}

字段含义： domain（五大知识域之一）、recommendation（建议文本）、evidence（溯源，可多条）、risk_level（normal/warning/redline）、redline_alerts（命中红线时的拦截提示）、disclaimer（免责声明，必须每次输出）。

## 4. 每日时间表（不阻塞的并行推进）

### D0 · 10-22（周四）—— 定协议 + 各自开动

• 全员（30 分钟）： 对表确认本策划书；确认接口协议（3.1/3.2）；A、B 分别领前后端。

• 医学： ① 把 5 部核心指南 PDF 打包发到共享目录（云盘/仓库 knowledge/）；② 交出手头已有的 Schema + 规则清单 v1；③ 圈定首批精读章节：抗血小板、调脂。

• 计算机 A： ① 写「PDF→文本→切块」脚本，先拿 1 个 PDF 跑通；② 申请 LLM API Key（阿里云百炼 Qwen / DeepSeek，OpenAI 兼容接口）。

• 计算机 B： ① 接手前端骨架，画出「录入→建议→溯源」三页面静态版；② 按 3.1 协议先写好请求/响应类型。

### D1 · 10-23（周五）—— 各段核心打通

• 计算机 A： bge-m3 向量化（学校 GPU）+ Chroma 入库 → 知识库 v1 建成；写好 /api/analyze（检索→拼 prompt→调 LLM→溯源）。

• 计算机 B： 三页面功能化（表单校验、调用接口、建议展示、溯源点击查看详情）。

• 医学： 精读「抗血小板 + 调脂」章节，产出黄金标准条目（建议以「建议语 + 出处 + 推荐类别」格式整理）。

### D2 · 10-24（周六）—— 联调 + 补数据

• A + B： 前后端联调，跑通「录入 → 建议 → 溯源」全链路。

• 医学： ① 审核 A 建库时抽取出的条目是否有医学错误；② 补齐第一批测试用例（至少 20 条，覆盖正反例）。

### D3 · 10-25（周日）—— 测试 + 打磨

• 医学： 用测试用例逐条验证输出是否正确、溯源是否准确、红线是否触发。

• 计算机 A： 修检索/提示词/溯源问题，补红线库拦截逻辑。

• 计算机 B： 修界面交互、异常提示、免责声明展示。

### D4 · 10-26（周一）—— 验收 + 演示准备

• 全员： 跑一遍完整 demo，录屏 + 截图（报名/初赛素材）；医学写演示解说词；确认 5 条验收标准全部通过。

## 5. 协作机制

• 代码与文档： GitHub 公开仓库（今天 D0 完成首次 push）；文档同步放 docs/，指南原文放 knowledge/。

• 每日同步： 每天 21:00 在群内各报三句话——「今天完成了什么 / 卡在哪 / 明天做什么」。

• 接口变更： A 改接口必须先在群里同步，B 同步改；不要各自默默改格式。

• 医学审核： 任何一条进入知识库的条目，必须经医学成员确认医学正确性（双人审核中的医学一方）。

## 6. 风险与预案（今天就要排查）

| 风险 | 影响 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| 指南 PDF 是扫描版/图片版，无法直接转文本 | A 的切块卡住 | 医学尽早确认 PDF 是否可复制文字；扫描版用 OCR（A 处理），或换用官方 HTML 全文 |
| Python 3.14 装不上 torch/向量库 | A 装环境卡住 | 后端统一改用 Python 3.11/3.12 建 venv；或向量化放学校服务器做 |
| LLM API Key 还没申请 | RAG 最后一步卡住 | D0 立刻申请（阿里云百炼/DeepSeek 都有免费额度可先用） |
| 学校 GPU 排队/用不上 | 向量化慢 | 先用本地 CPU 跑 bge-m3（条目少时也可接受），GPU 作为加速 |
| 有人进度落后 | 联调被拖 | 每日 21:00 同步及早暴露，D2 前补位 |

## 7. 今天（D0）三人各自的「最小可交付」清单

• 医学： 指南 PDF 全集打包进 knowledge/；Schema + 规则清单 v1 发群里。

• 计算机 A： 1 个 PDF 能跑出「纯文本 + 切片」结果；LLM API Key 申请提交。

• 计算机 B： 前端三页面静态版能在 5173 打开。

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。